## 17-239
Task Name | Estimate time( hour) | Take by | Actual Time | Status | Date Doing | Note
Requirement analyze | 12 | Giang Luu Anh Dung | 36 | Done | 27-28-29/2/2020
Project Information (.docx) | 1 | Giang Luu Anh Dung | 2 | Done | 30/3/2020
Draw Usecase diagram | 2 | Giang Luu Anh Dung | 4 | Done | 30/3/2020
Draw Class diagram | 1 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 31/3/2020
Draw Sequence diagram | 10 | Giang Luu Anh Dung | 14 | Done | 31/3/2020->1-2/4/2020
Draw ERD diagram | 2 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 2020-04-04
Table design | 1 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 2020-04-04
UserGuide.pdf | 2 | Giang Luu Anh Dung | 3 | Done | 2020-05-04
Interface design | 4 | Giang Luu Anh Dung | 10 | Done | 1->3/2/2020
Login/Logout function | 1 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 2020-04-03
Edit account function | 1 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 2020-04-03
Order/Checkout function | 10 | Giang Luu Anh Dung | 20 | Done | 6-7-8-9-10/3/2020
Bill manager | 1 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 21/3/2020
Food manager | 3 | Giang Luu Anh Dung | 3 | Done | 21/2/2020
Category manager | 3 | Giang Luu Anh Dung | 3 | Done | 21-22/3/2020
Table manager | 3 | Giang Luu Anh Dung | 2 | Done | 22/3/2020
User manager | 2 | Giang Luu Anh Dung | 1 | Done | 22/3/2020
Total | 59 |  | 120.4% |  | Done task: